## Tarefas
CONTROLADOR DE TAREFAS
Tarefa | Status | Hora | Data de início | Prazo | Observações
Curso de Designe Grafico | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Divulgação e venda do designe Grafico da Hamburgueria | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Pesquisas por paginas oficiais de Hamburguerias | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Oferecer trabalho particulares de designers para empresas de hamburguerias | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Entender como funciona hamburgueria, conversar com donos da empresa | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Estudar sobre o processo de montagem de hamburgueres | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Investimentos em cursos de hamburgueres artesanais | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Video no youtube de funcionamento de hamburguerias | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Cursos de molhos | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Delegar Funçoes | Em andamento | DIAS | Sem data | Sem prazo
acertação de coofundadores | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Pesquisar utencilios/Embalagens | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Primeiro teste de hamburgueres e batatas | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Pesquisa de plataformas de deliverys | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Decedir designers de panfleto | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Finalizar Panfleto | Em andamento | DIAS | Sem data | Sem prazo
Decidir Local de funcionamento | Concluída | DIAS | Sem data | Sem prazo
Compras de ingredientes para noite da degustação | Não iniciada | 16:00 | 2021-05-07 | 2021-05-07
Testar Lanches Oficiais | Não iniciada | 17:30 | 2021-05-07 | 2021-05-07
Comprar utensílios/ Equipamentos | Em andamento | DIAS | 2021-02-05 | 2021-06-05
Calcular Gastos | Não iniciada | 20:00 | 2021-05-07 | 2021-05-08
Definir Preços | Não iniciada | 21:00 | 2021-05-07 | 2021-05-08
Planta da Cozinha | Não iniciada | DIAS | 2021-02-10 | 2021-02-10
Tirar Foto dos Lanches para panfleto e anuncios | Não iniciada | 19:30 | 2021-05-07 | 2021-05-07
Editar as melhores fotos | Não iniciada | 19:30 | 2021-05-07 | 2021-05-07
Criar Whatzzap | Concluída | 17:00 | 2021-04-15 | 2021-04-15
Criar Cardapio Virtual (Catalogo do zap) | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Cartão de Visita | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Panfleto | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Croqui de Mapas | Em andamento | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Panfletar | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Lista de Ingredientes | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Decidir Horario de Funcionamento | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Entregadores | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Forma de Pagamento | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Maquinas de Cartoes | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Impressora para nota fiscal | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Promover anuncios das redes sociais
Divulgar a empresa em grupos de regioes proximas, EX: Sapopemba classificados | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Elaborar cartão Fidelidade | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Criar Texto Base do Zap | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Curso de edição de video | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Comprar Pagina com muitos seguidores ou Comprar seguidores | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Comprar ingredientes | Em andamento | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Compras Luvas e toucas descartaveis e aventais | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Usar efeito de Logo da foto de perfil do face em todos designers pois é mais brilhante e chamativo | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Desconto relampago | Não iniciada | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Elaborar um bandeirinha personalizada para usar em cima do hamburguer | Em andamento | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Planilhas de bairros dentro do raio de kilimetros da empresa | Em andamento | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Elaborar nossa propia nota fiscal | Em andamento | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Lista de compras para embalagens e utensilios | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Planejamento da Noite da Degustação | Concluída | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO
Decidir quem será as 06 pessoas que participarão | Em andamento | DIAS | SEM DATA | SEM PRAZO