## Eventos
PLANILHA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
|  | Evento: | 1º Workshop para organização de eventos
|  | Data: | 01 à 05/fevereiro de 2021
|  | Descrição: | Workshop para planejamento e organização de eventos
|  | DATA | AÇÃO | DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO | OBS | STATUS
1 | 1-44197 | 2021-01-01 | Definir o tema/nome do evento | 2021-01-03 |  | ok
2 | 2-44197 | 2021-01-01 | Identificar o público-alvo | 2021-01-03 |  | ok
3 | 3-44197 | 2021-01-01 | Definir local | 2021-01-03 |  | ok
1 | 1-44198 | 2021-01-02 | Definir equipe de trabalho | 2021-01-04 |  | ok
2 | 2-44198 | 2021-01-02 | Listar fornecedores | 2021-01-04 |  | ok
3 | 3-44198 | 2021-01-02 | Definir staff/equipe do evento | 2021-01-04 |  | ok
1 | 1-44199 | 2021-01-03 | Criar um site para o evento | 2021-01-05 |  | ok
2 | 2-44199 | 2021-01-03 | Definir a data do evento | 2021-01-05
3 | 3-44199 | 2021-01-03 | Verificar equipamentos do evento | 2021-01-05
1 | 1-44200 | 2021-01-04 | Estabelecer custos e orçamento para o evento | 2021-01-06
2 | 2-44200 | 2021-01-04 | Listar patrocinadores | 2021-01-06
3 | 3-44200 | 2021-01-04 | Marcar reuniões do evento | 2021-01-06
1 | 1-44201 | 2021-01-05 | Encontrar local | 2021-01-07
2 | 2-44201 | 2021-01-05 | Definir identidade visual do evento | 2021-01-07
3 | 3-44201 | 2021-01-05 | Divulgação | 2021-01-07
1 | 1-44202 | 2021-01-06 | Listar atrações | 2021-01-08
2 | 2-44202 | 2021-01-06 | Definir temas/atrações | 2021-01-08
3 | 3-44202 | 2021-01-06 | Definir a programação | 2021-01-08
1 | 1-44203 | 2021-01-07 | Definir preços dos ingressos | 2021-01-09
2 | 2-44203 | 2021-01-07 | Contratar seguro | 2021-01-09
3 | 3-44203 | 2021-01-07 | Checar conclusão das tarefas anteriores | 2021-01-09
1 | 1-44204 | 2021-01-08 | Confirmar acordo de patrocinadores | 2021-01-10
2 | 2-44204 | 2021-01-08 | Contratar serviços necessários para evento | 2021-01-10
1 | 1-44228 | 2021-02-01 | Dia 1 do evento | 2021-02-01
1 | 1-44229 | 2021-02-02 | Dia 2 do evento | 2021-02-02
1 | 1-44230 | 2021-02-03 | Dia 3 do evento | 2021-02-03
1 | 1-44231 | 2021-02-04 | Dia 4 do evento | 2021-02-04
1 | 1-44232 | 2021-02-05 | Dia 5 do evento | 2021-02-05
1 | 1-44235 | 2021-02-08 | Enviar certificados | 2021-02-08
Defina ao lado a sua checklist de atividades que devem ser executadas para a realização do seu evento.
Conforme o STATUS da atividade é definido como "ok", a linha é marcada de verde.

## Calendário
CALENDÁRIO DE EVENTOS
| 2022 | FEVEREIRO
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
|  |  | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05
1
2
3
4
5
| 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12
1
2
3
4
5
| 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19
1
2
3
4
5
| 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26
1
2
3
4
5
| 2022-02-27 | 2022-02-28
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Formulas:
TER = IF([SEG]<>"",[SEG]+1,IF(Auxiliar!$C21=J12,Auxiliar!$B21,""))
TER = [SEG]+1
QUA = IF([TER]<>"",[TER]+1,IF(Auxiliar!$C21=M12,Auxiliar!$B21,""))
QUA = [TER]+1
QUI = IF([QUA]<>"",[QUA]+1,IF(Auxiliar!$C21=P12,Auxiliar!$B21,""))
QUI = [QUA]+1
SEX = IF([QUI]<>"",[QUI]+1,IF(Auxiliar!$C21=S12,Auxiliar!$B21,""))
SEX = [QUI]+1
SÁB = IF([SEX]<>"",[SEX]+1,IF(Auxiliar!$C21=V12,Auxiliar!$B21,""))
SÁB = [SEX]+1
SEG = [DOM]+1
SEG = IF([DOM]="","",IF([DOM]=EOMONTH(Auxiliar!$B21,0),"",[DOM]+1))
- O calendário abaixo resume de forma visual a lista de atividades que devem ser feitas durante o período de organização do evento, a partir das tarefas listadas na tabela da aba "Eventos".
- A visualização do calendário é mensal. Caso o período de organização do seu evento ultrapasse um único mês, é possível trocar o mês de visualização através do botão.

## Auxiliar (hidden)
JANEIRO | 1
FEVEREIRO | 2
MARÇO | 3
ABRIL | 4
MAIO | 5
JUNHO | 6
JULHO | 7
AGOSTO | 8
SETEMBRO | 9
OUTUBRO | 10
NOVEMBRO | 11
DEZEMBRO | 12
2
FEVEREIRO
2022
2022-02-01 | TER