## 5W2H
| 5W | [5 empty] | 2H
Objetivo Final | O quê? | Por que? | Onde? | Quem | Início | Fim | Como? | Quanto custa? | Concluído? | Status | Comentário | Evidência de Conclusão
Realizar um evento musical | Definir e contratar o espaço para o evento | É importante definir o espaço para que se tenha em mãos o local e definições de logística | A definir | Equipe de Logística | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 1) Identificar locais que já funcionaram anteriormente com outros eventos e entrar em contato com eles para levantar orçamentos. 2) Compartilhar as posibilidades com todos e decidir em votação o local | 10000 | Não | Atrasado | Comentário Opcional | Exemplo: local do arquivo com o contrato de aluguel do espaço
Realizar um evento musical | Definir e contratar o set musical | Porque a música talvez seja a parte mais importante do evento | A definir | Produtor do Evento | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 1) Levantar com um produtor musical as possibilidades musicais para o evento junto de orçamentos 2) Compartilhar as posibilidades com todos e decidir em votação o local | 15000 | Não | Atrasado | Comentário Opcional
Realizar um evento musical | Contratar staff | Porque precisam ter pessoas controlando a segurança, para cobrança de tickets, fornecendo comes e bebes e também auxiliando na limpeza | A definir | Equipe de Logística | 2022-03-25 | 2022-04-08 | Passo a Passo de como fazer | 10000 | Não | Atrasado | Comentário Opcional
Realizar um evento musical | Contratar equipamentos e itens de suporte | Porque precisa ter um som excelente para os músicos, banheiro químico se for necessário e estrutura para um evento adequado | A definir | Equipe de Logística | 2022-03-25 | 2022-04-08 | Passo a Passo de como fazer | 5000 | Não | Atrasado | Comentário Opcional
Objetivo Final 2 | Ação 1 | Motivação | Online | Equipe de Marketing | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Passo a Passo de como fazer | 5000 | Sim | Concluído | Comentário Opcional
Objetivo Final 2 | Ação 2 | Motivação | Online | Equipe de Marketing | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Passo a Passo de como fazer | 5000 | Não | Atrasado | Comentário Opcional
Objetivo Final 3 | [9 empty] | Atrasado
Formulas:
Status = IF([Concluído?]="Sim","Concluído",IF([Início]>TODAY(),"Não iniciado",IF([Fim]>TODAY(),"Em andamento","Atrasado")))
PAINEL PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO - 5W2H
5W2H
DASHBOARD

## Cálculo (hidden)
[12 empty] | Status | Concluído
Rótulos de Linha | Contagem de Status | Não iniciado | 2 | Rótulos de Linha | Contagem de Status | Contagem de Status | Rótulos de Coluna |  |  |  |  | Soma de Quanto custa?
Em andamento | 2 | Em andamento | 2 | Em andamento | 2 | Rótulos de Linha | Em andamento | Não iniciado | Concluído | Atrasado | Total Geral | 5000
Não iniciado | 2 | Concluído | 1 | Não iniciado | 2 | mar | 2 |  | 1 | 1 | 4
Concluído | 1 | Atrasado | 1 | Concluído | 1 | abr |  | 2 |  |  | 2
Atrasado | 1 |  |  | Atrasado | 1 | Total Geral | 2 | 2 | 1 | 1 | 6
Total Geral | 6 | Total | 6 | Total Geral | 6

## Dashboard
Cronograma de Entregas
DASH PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AÇÃO - 5W2H
5W2H
DASHBOARD
Status Geral
PA's Concluídos
1
PA's Em andamento
2
PA's Atrasados
1
PA's Não iniciados
2
Custo Total
R$ 5.000,00

## Palheta de Cores
264653
2a9d8f
e9c46a
f4a261
e76f51